## CRONOPROGRAMMA BIM
CRONOPROGRAMMA PROGETTAZIONE BIM
FASE | ATTIVITA' | MILESTONE | INIZIO ATTIVITA' | FINE ATTIVITA' | TOTALE
IMPOSTAZIONE | Stesura pGI
Creazione modelli base e coordinamento multidisciplinare
RILIEVI | Avvio delle indagini e dei rilievi
Modellazione dello SDF
Coordinamento SDF
| LC1 - Stage 1 - Esportazione report | x
| LC1 - Stage 2 - Esportazione report | x
Integrazioni LC1
Verifica e validazione SDF
| LV1 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV1
| LV2 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV2
| Consegna dello stato di fatto | x
P.F.T.E. | Modellazione del P.F.T.E.
Coordinamento del P.F.T.E.
| LC1 - Stage 1 - Esportazione report | x
| LC1 - Stage 2 - Esportazione report | x
Integrazioni LC1
Preparazione tavole e quantità P.F.T.E.
Verifica e validazione P.F.T.E.
| LV1 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV1
| LV2 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV2
| Consegna del P.F.T.E | x
PROGETTO DEFINITIVO | Modellazione progetto definitivo
Coordinamento progetto definitivo
| LC1 - Stage 1 - Esportazione report | x
| LC1 - Stage 2 - Esportazione report | x
Integrazioni LC1
| LC2 - Stage 1 - Esportazione report | x
| LC2 - Stage 2 - Esportazione report | x
Integrazioni LC2
| LC3 - Esportazione report | x
Integrazioni LC3
Preparazione tavole e quantità progetto definitivo
Verifica e validazione progetto definitivo
| LV1 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV1
| LV2 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV2
| Consegna del progetto definitivo | x
PROGETTO ESECUTIVO | Modellazione progetto definitivo
Coordinamento progetto definitivo
| LC1 - Stage 1 - Esportazione report | x
| LC1 - Stage 2 - Esportazione report | x
Integrazioni LC1
| LC2 - Stage 1 - Esportazione report | x
| LC2 - Stage 2 - Esportazione report | x
| LC2 - Stage 3 - Esportazione report | x
| LC2 - Stage 4 - Esportazione report | x
| LC2 - Stage 5 - Esportazione report | x
Integrazioni LC2
| LC3 - Esportazione report | x
Integrazioni LC3
Preparazione tavole e quantità progetto definitivo
Verifica e validazione progetto definitivo
| LV1 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV1
| LV2 - Esportazione report | x
Integrazioni e verifica LV2
| Consegna del progetto esecutivo | x