DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

- Taranto -

1° Ufficio Lavori AREA COMLOG

************************

OGGETTO: “ID 2256 – QGM NAPOLI – Restauro e risanamento conservativo finalizzato al riuso del Magazzino Stampati presso la Palazzina ex-Maricommi.

Documento di Indirizzo alla Progettazione

Importo totale da finanziare (Progettazione esecutiva): €    120.363,18 euro (inclusi oneri di legge)

Durata dei lavori: giorni 308 (trecentootto) + giorni 60 (sessanta) per redazione PE

Codice ID: 2256

Cap.:

E.F.:

IL COMPILATORE

___________________________

| IL CAPO DEL X UFFICIO _______________________ |  |
| --- | --- |
| VISTO IL DIRETTORE _____________________________________ |  |

Sommario

1.	Premessa	3

2.	stato dei luoghi E vincoli	3

3.	DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA E obiettivi da perseguire	6

4.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6

5.	REQUISITI TECNICI PRESTAZIONALI	8

6.	LIVELLI DI PROGETTAZIONE - ELABORATI DA REDIGERE - TEMPI DI SVOLGIMENTO	9

7.	PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA	11

8.	SUDDIVISIONE IN LOTTI	11

9.	CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)	12

10.	STIMA DEI COSTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA	12

11.	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI sicurezza	13

12.	allegati	13

# Premessa

Il presente Documento di indirizzo alla progettazione, di seguito “DIP”, redatto ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e dell’Allegato I.7, definisce le linee guida per la redazione del Progetto Esecutivo finalizzato ai lavori di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al riuso del Magazzino Stampati presso la Palazzina ex-Maricommi”, l’Ex-Magazzino stampati sito all’interno della Base Navale di Napoli, via Acton n°1.

# stato dei luoghi E vincoli

Il blocco denominato Ex Magazzino stampati fa parte della Palazzina identificata come Ex-Maricommi che si configura all’interno della base navale del Porto di Napoli; l’edificio si affaccia ad est sul piazzale e ad ovest sul Molosiglio. L’accesso, carrabile e pedonale, alla base avviene da via Acton.

Figura 1. Ex-Magazzino Stampati all’interno dell’immobile Ex-Maricommi.

Il bene denominato Porto di Napoli – Molo San Vincenzo della Base Navale sono stati dichiarati di interesse storico-artistico con Decreto n. 7 del 16.01.2007 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania; il manufatto oggetto d’intervento costituisce “bene culturale”, ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D.lgs. 42/2004, poiché di notevole interesse artistico e storico; inoltre, risulta già essere stato vincolato nel secolo scorso, ai sensi dell’art.1 della L. 1089/1939 “Tutela delle cose d’interesse artistico o storico” (L. 1089/1939 abrogata dal D.lgs. 490/1999, a sua volta abrogato dal D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali”);

il manufatto oggetto d’intervento costituisce un “bene paesaggistico” (art. 134 del D.lgs. 42/2004), poiché inserito in piano paesaggistico (o paesistico).

La “Palazzina ex Maricommi” si sviluppa su tre piani fuori terra con pianta rettangolare. Il fabbricato è collocato in posizione laterale all’interno della Base Navale e confina a nord-ovest con un fabbricato non in uso alla Marina Militare, ad est con il piazzale, ad ovest e sud-ovest con il porticciolo turistico ed a sud-est con i capannoni della “Sezione Velica M.M.”

Il locale oggetto di intervento interessa la parte centrale della prefata palazzina ed ha una superficie utile di circa 360 mq che si sviluppano su un unico livello fuori terra, e presenta una pianta rettangolare di dimensioni circa m 27,15x13,30. Al livello, che risulta rialzato rispetto alla quota del piazzale, si accede tramite una scalinata realizzata in pietra lavica e corrimano tubolare in ferro.

La scalinata smonta su un ballatoio caratterizzato da lastroni di cemento e delimitato da una ringhiera in tubolari in ferro, intervallata da pilastrini a base quadrata.

Facciata Magazzino Stampati fronte piazzale

L’unico ingresso è situato sul prospetto nord-est e affaccia sul piazzale principale, utilizzato per cerimonie ed eventi di rappresentanza.

Il deposito stampanti è caratterizzato da una pavimentazione in gres rosso, serramenti in alluminio a vetro singolo.

Destinazione d'uso e Dati dimensionali

- Superficie piano rialzato: 360 mq

- Numero piani fuori terra 1

- Numero piani seminterrati 1

Al piano seminterrato si accede mediante una porta in ferro, posta sulla facciata principale, che consente l’ingresso alla centrale elettrica della base navale. La stessa è poi connessa con una scala al piano rialzato che smonta direttamente all’interno del Magazzino Stampati.

Nell’area attualmente libera e destinata a magazzino è presente un blocco servizi e un locale deposito.

Il lastrico solare è allo stato attuale ricoperto da uno strato di impermeabilizzazione ormai in un avanzato stato di degrado.

Il fabbricato è classificato come una struttura mista. La maggior parte di esso è realizzato in calcestruzzo armato con piastre nervate che fungono da orizzontamenti. La parte centrale della Palazzina, oggetto del presente DOCFAP, è realizzata in muratura con la presenza di telai unidirezionali per la realizzazione della copertura in laterocemento gettato in opera di tipo SAP.

Planimetria stato di fatto Piano rialzato

Il manufatto è in fase di marcato degrado e presenta criticità sia internamente sia esternamente. 
La copertura piana è rivestita da un manto impermeabile che risulta compromesso in più punti, dove risulta dissaldato, senza riuscire più ad ottemperare alla sua funzione. In più porzioni del lastrico solare non viene garantita la necessaria tenuta alle acque meteoriche, che innescano inevitabilmente dei fenomeni di infiltrazione all’intradosso del solaio di copertura.

Copertura Magazzino Stampati

A causa delle problematiche sopra esposte, gli ambienti interni presentano dei fenomeni di distacco di intonaco in corrispondenza delle pareti perimetrali che hanno consentito di far emergere la tessitura muraria sottostante. Per lo stesso motivo, in corrispondenza dell’intradosso del solaio di copertura, si evidenzia un diffuso fenomeno di ossidazione delle armature con conseguente presenza di lesioni e sfondellamento dei laterizi.

# DESCRIZIONE DELL’ESIGENZA E obiettivi da perseguire

Il servizio oggetto di affidamento, finalizzato alla realizzazione dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo finalizzato al riuso del Magazzino Stampati presso la Palazzina ex-Maricommi”. Obiettivo del presente documento è la definizione degli interventi necessari all’adeguamento funzionale dell’immobile per l’insediamento di uffici. Si prevede la valutazione di una serie di interventi mirati al risanamento e all’adeguamento dell’edificio, sia delle opere edili che impiantistiche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di funzionalità, sicurezza e fruibilità degli spazi per uso uffici.

# NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La progettazione dell’intervento dovrà essere conforme alla normativa nazionale e regionale vigente, oltre che a specifiche norme di settore o circolari emanate dal Ministero della Difesa e, in particolare, alle disposizioni derivanti dai sottoelencati strumenti prescrittivi, individuati a titolo indicativo e non esaustivo:

Norme in materia di difesa

- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare;

- D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’ordinamento militare;

- D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, Regolamento recante disciplina delle attività del ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture a norma dell’art. 196 del D.Lgs. 12 Aprile n. 163.

Norme in materia di contratti pubblici

- D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36, Codice dei contratti pubblici;

- D.M. 17 giugno 2016, Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Norme in materia strutturale

- D.M. 17 gennaio 2018, “Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018)”;

- Norme sismiche CIRCOLARE 21 Gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP. Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle 'Nuove norme tecniche per le costruzioni' di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018. (GU n. 5 del 11-2-2019 - Suppl. Ordinario n.35)

Norme in materia di sicurezza

- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico della Sicurezza;

- Legge 1° ottobre 2012, n. 177, Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Norme in materia paesaggistica

- Piano territoriale paesaggistico Regione Liguria;

- D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata (G.U. 22 marzo 2017, n. 68), con relativo Allegato A.

Norme in materia antincendio

- D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;

- D.M. 3 agosto 2015, Codice di prevenzione incendi.

Norme in materia energetica

- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192. “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (G.U. 23 settembre 2005, n. 222);

- D.M. 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, ai sensi dell’articolo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, con relativi allegati 1 (e rispettive appendici A e B) e 2;

- D.M. 11 ottobre 2017, Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici (allegato) (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017).

- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, Regolamento concernente l’attuazione dell’art. 11–quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2.12.2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici;

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013);

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

# REQUISITI TECNICI PRESTAZIONALI

Le opere oggetto della progettazione mirano al restauro e risanamento dell’edificio, sia delle opere edili che impiantistiche, finalizzati al miglioramento delle condizioni di funzionalità, sicurezza e fruibilità degli spazi per il riuso ad uffici. La soluzione progettuale è articolata dalle seguenti attività/lavorazioni:

Interventi strutturali

- valutazione dello stato di conservazione strutturale del solaio di copertura e predisposizione degli interventi necessari a garanzia del raggiungimento dell’adeguato livello di sicurezza statica per il componente stesso;

- valutazione dello stato di conservazione dei paramenti murari e predisposizione di eventuali interventi di consolidamento mediante materiali compositi e/o betoncino armato.

Interventi edilizi

- realizzazione di pavimentazione flottante per il passaggio di canalizzazione impiantistica;

- rifacimento dell’impermeabilizzazione di tutte le coperture;

- rifacimento degli intonaci;

- sostituzione di tutti gli infissi esterni, in conformità alle normative vigenti;

- spicconatura e messa a nudo della muratura interna al magazzino;

- pulitura e ristillatura dei giunti della muratura;

- eventuali interventi di barriere chimiche;

- restauro e risanamento conservativo delle facciate esterne e del pertinente corpo scala;

- realizzazione di moduli prefabbricati in acciaio e vetro;

- realizzazione del blocco servizi.

Interventi impiantistici

- realizzazione di un impianto di illuminazione interno ed esterno ad alta efficienza;

- ampliamento ed adeguamento dei quadri elettrici di zona e del quadro elettrico generale;

- installazione di un impianto di domotica;

- realizzazione di un impianto antincendio di tipo rivelazione fumi;

- realizzazione dell’impianto idrico-fognante per i blocchi igienici;

- installazione di un impianto di climatizzazione senza unità esterne, ideale in aree soggette a vincoli storico-culturali, concepito all’uopo per edifici vincolati e funzionanti.

# LIVELLI DI PROGETTAZIONE - ELABORATI DA REDIGERE - TEMPI DI SVOLGIMENTO

Inquadrando le lavorazioni precedentemente descritte come interventi di manutenzione straordinaria, si può omettere il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti dal livello omesso (Art. 41, c.5 D. Lgs. 36/2023). Pertanto la progettazione dell’opera sarà articolata nella sola fase di progetto esecutivo, mediante la redazione degli elaborati previsti dall’ALLEGATO I.7 – “Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo” e nel rispetto dei tempi di consegna di cui ai punti seguenti.

Documenti componenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Ai  sensi dell’Art. 41, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione, a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti dal livello omesso, di seguito elencati:

- relazioni, planimetrie, elaborati grafici;

- rilievi dei manufatti e rilievi plano-altimetrici;

- relazione sismica, relazione paesaggistica e relazione energetica.

Documenti componenti il progetto esecutivo

Il progetto esecutivo, che dovrà contenere gli elementi previsti del progetto di fattibilità tecnico economica omesso, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie. Il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti:

- relazione generale;

- relazioni specialistiche;

- elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;

- calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;

- quadro di incidenza della manodopera;

- cronoprogramma;

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

- computo metrico estimativo e quadro economico;

- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

- relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;

Tempi di esecuzione e fasi di intervento

Per la redazione del progetto esecutivo, vengono prescritti i seguenti termini:

- progettazione esecutiva: termine fissato a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna del servizio.

I termini indicati per le progettazioni non comprendono i tempi necessari all’espletamento della Conferenza dei Servizi o per l’acquisizione di pareri o autorizzazioni comunque denominati.

È facoltà della Stazione Appaltante sospendere l’esecuzione della prestazione per il tempo ritenuto necessario per l’esame degli elaborati progettuali, ivi compresa la loro verifica.

# PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

L’appalto relativo ai lavori sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 ponendo a base di gara il progetto esecutivo il cui contenuto deve garantire la rispondenza dell’opera ai requisiti di qualità predeterminati nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

# SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non si prevede la suddivisione in lotti.

# CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 36/2023 le Stazioni Appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Tali criteri sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L’Aggiudicatario, pertanto, dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni relativamente alla tematica ambientale. La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente appalto è il D.M. Ambiente 23 Giugno 2022: “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”.

In base al DM 23 giugno 2022, la a stazione appaltante, negli atti di gara prevede una “Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione CAM” o “Relazione CAM”, in cui il progettista indica, per ogni criterio, le scelte progettuali inerenti le modalità di applicazione, integrazione di materiali, componenti e tecnologie adottati, l’elenco degli elaborati grafici, schemi, tabelle di calcolo, elenchi ecc. nei quali sia evidenziato lo stato ante operam, gli interventi previsti, i conseguenti risultati raggiungibili e lo stato post operam e che evidenzi il rispetto dei criteri contenuti in questo documento.

Nella relazione CAM il progettista riporta le modalità di contestualizzazione delle specifiche tecniche alla tipologia di opere oggetto dell’affidamento e i motivi di carattere tecnico che hanno portato all’eventuale applicazione parziale o mancata applicazione delle specifiche tecniche previste.

# STIMA DEI COSTI e TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Per la stesura del progetto dovranno essere utilizzati il Prezzario della Regione Campania attualmente in vigore, indagini di mercato, verificandone l’adeguatezza rispetto ai prezzi di mercato.

Tenuto conto dell’ubicazione del cantiere e del tipo di lavori, la durata degli stessi è stata stimata in 308 (trecentotto) giorni solari consecutivi, comprensivi dei giorni non lavorativi e festivi, esclusi i giorni di redazione dei verbali. Le eventuali giornate di inattività dovute a condizioni metereologiche avverse andranno di volta in volta segnalate e verbalizzate.

Per la è stato preso come riferimento il prezzario DEI – Tipologie Edilizie (edizione 2019), sezione Edilizia Terziaria, Scheda D15 “Ristrutturazione di 3 edifici industriali ad uso uffici/laboratorio” con costo dell’opera pari a 1.762,00 €/m² (valore 2019) , tale costo è stato attualizzato al 2026 pari a 2.500 €/m²; tale tipologia è stata scelta in quanto assimilabile alla trasformazione “magazzino → uffici” con ristrutturazione integrale e completa, per un importo complessivo ipotizzato di € 1.182.500,00 euro al netto I.V.A..

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI sicurezza

Le opere oggetto del presente DIP ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 81/08 ss.mm.ii. e, pertanto, saranno gestite applicando i principi di coordinamento introdotti dallo stesso decreto. Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), così come previsto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dovrà essere conforme a quanto disposto dall’allegato XV del suddetto decreto.

# allegati

- Calcolo Parcella Professionale;

- Disciplinare di incarico per l’affidamento del servizio di Progettazione Esecutiva;

- Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali.